## Feuil1
[5 empty] | VENDREDI15 Novembre 2019 |  |  |  |  | VENDREDI22 Novembre 2019 |  |  |  | VENDREDI 29 Novembre 2019 |  |  |  |  | VENDREDI 6 Decembre 2019 |  |  |  |  | VENDREDI 13 Decembre 2019
# tache | Résumé | Personne concernée | Personne concernée(s) |  | 9h / 10h AM | 10h / 11h AM | 11h / 12h AM | 14h40 / 15h35 PM | 15h35 / 16h50 PM | 13h45 / 14h40 PM | 14h40 / 15h35 PM | 15h55 / 16h50 PM | 16h50 / 17h45 PM | 9 / 10 AM | 10h / 11h AM | 11h / 12h AM | 14h40 / 15h35 PM | 15h35 / 16h50 PM | 9 / 10 AM | 10h / 11h AM | 11h / 12h AM | 14h40 / 15h35 PM | 15h35 / 16h50 PM | 9 / 10 AM | 10h / 11h AM | 11h / 12h AM | 14h40 / 15h35 PM | 15h35 / 16h50 PM
0 | Mise en place de Trello |  | Mr MIETKA V.
1 | Diagramme de cas d'utilisation |  | Mr MIETKA V.
2 | Diagramme d'éxigences et Gantt |  | Mr MIETKA V..
3 | GitHub |  | Mr LEMPEREUR M
4 | Mise en place des Virtuals Machines |  | Mr LEMPEREUR M
5 | Cahier des charges |  | Mr MIETKA/LEMPEREUR
6 | Connexion Deconnexion à la Caméra |  | Mr COSMAN/BLANC
7 | IHMWeb |  | Mr COSMAN /BLANC
8 | Création des classe d'objets |  | Mr COSMAN /BLANC
9 | Basse de données |  | Mr LEMPEREUR M
10 | Test préliminaire |  | Mr LEMPEREUR M
11 | Schéma de déploiement |  | Mr MIETKA V..
12 | Guide d'utilisation |  | Mr MIETKA V.
13 | Lien entre site et BDD |  | Mr COSMAN/BLANC
14 | Faire communiquer les 2 VM |  | Mr LEMPEREUR M
15 | Recettage |  | Mr MIETKA V.
16 | Test |  | Mr MIETKA V.
Diminutif | Nom entier | Technicien attribué | Couleur assignées | Pour un travail COMMUN " Couleur assignée "
CP | Chef de Projet | Mr MIETKA V.
RT | Ressources Techniques | Mr LEMPEREUR M
DEV | Développeur | Mr BLANC J.
DEV | Développeur | Mr COSMAN V.
Note on N10: Holloww: Cahier des Charges Holloww/Mathieu
Note on H11: Holloww: IHM WEB JULES/Cosman

## Feuil2
CP | 33.33%
RT | 33.33%
Dev | 33.33%